## MVP 기능 정의서
MajorLink ¦ MVP 기능 정의서
2026.05.19 킥오프 기준 ¦ 총 10주 (~2026.07.25) ¦ 팀 6명 ¦ MVP = 핵심 기능 6가지 (전공/역할 프로필 → 모집 → 지원/매칭 → 진행 → 포트폴리오)
# | 핵심 기능 | 세부 기능명 | 기능 설명 | 담당 | 우선순위 | 예상 기간 | 상태
F01 | ① 전공/역할 기반 프로필 | 회원가입 / 로그인 | 이메일·비밀번호·학교·전공·희망 역할 입력, JWT 인증 | 백엔드 | P0 필수 | 4일 | 예정
F02 | ① 전공/역할 기반 프로필 | 프로필 등록 | 전공·역할·기술 스택·관심 분야·포트폴리오 링크 등록 | 백엔드+프론트 | P0 필수 | 3일 | 예정
F03 | ① 전공/역할 기반 프로필 | 프로필 조회 / 수정 | 내 프로필 보기 및 수정, 다른 사용자 프로필 조회 | 백엔드+프론트 | P0 필수 | 2일 | 예정
F04 | ② 프로젝트 모집글 | 모집글 작성 | 제목·목표·기간·모집 역할·필요 기술·마감일 입력 | 백엔드+프론트 | P0 필수 | 4일 | 예정
F05 | ② 프로젝트 모집글 | 모집글 목록 / 필터 | 카드형 목록, 역할·기술·마감일 기준 필터·검색 | 백엔드+프론트 | P0 필수 | 4일 | 예정
F06 | ② 프로젝트 모집글 | 모집글 상세 | 프로젝트 상세 정보, 팀장 프로필, 지원하기 버튼 | 프론트+디자인 | P0 필수 | 3일 | 예정
F07 | ③ 지원 & 승인 | 프로젝트 지원 | 지원 역할·자기소개·포트폴리오 링크 제출 | 백엔드+프론트 | P0 필수 | 3일 | 예정
F08 | ③ 지원 & 승인 | 지원자 목록 조회 | 팀장이 지원자 목록 + 매칭 점수 확인 | 백엔드+프론트 | P0 필수 | 3일 | 예정
F09 | ③ 지원 & 승인 | 지원 승인 / 거절 | 팀장이 지원자 승인 또는 거절 처리 | 백엔드+프론트 | P0 필수 | 2일 | 예정
F10 | ④ 역할 기반 매칭 점수 | 매칭 점수 자동 계산 | 역할(30)+기술(25)+기간(20)+관심(15)+포폴(10), AI 없이 점수 기반 | 백엔드 | P0 필수 | 5일 | 예정
F11 | ④ 역할 기반 매칭 점수 | 매칭 점수 시각화 | 지원자 목록에 매칭률·점수 게이지 표시 | 프론트+디자인 | P0 필수 | 2일 | 예정
F12 | ⑤ 진행 관리 보드 | 프로젝트 상태 관리 | 시작 전 → 진행 중 → 완료 상태 변경 | 백엔드+프론트 | P0 필수 | 2일 | 예정
F13 | ⑤ 진행 관리 보드 | 할 일 등록 / 관리 | 할 일·담당자·마감일·상태 등록, 칸반형 보드 | 백엔드+프론트 | P0 필수 | 5일 | 예정
F14 | ⑥ 포트폴리오 자동 생성 | 프로젝트 완료 처리 | 완료 시 각 팀원 기여 입력 화면 | 백엔드+프론트 | P0 필수 | 3일 | 예정
F15 | ⑥ 포트폴리오 자동 생성 | 포트폴리오 자동 생성/조회 | 완료 후 역할·기여·기술·링크 자동 정리, 개인 URL 공유 | 백엔드+프론트 | P0 필수 | 4일 | 예정
★ MVP 제외 (Phase 2 이관): 소셜 로그인, 팀원 댓글/소통, 팀원 후기/평가, 공모전 정보 연동, 포트폴리오 PDF 내보내기, 반응형 웹 — 설문에서 요청 많았으나 10주 범위 보호 위해 후순위

## 개발 일정표
MajorLink ¦ 개발 일정표 (2026.05.19 ~ 2026.07.25 ¦ 총 10주)
5/19 킥오프: 팀원 자기소개 + PPT로 프로젝트 소개 ¦ 매주 금요일 정기 회의 ¦ ● = 해당 주차 집중 작업
단계 | 담당 | 작업 내용 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10
|  | 기간 → | 5/19~5/25 | 5/26~6/1 | 6/2~6/8 | 6/9~6/15 | 6/16~6/22 | 6/23~6/29 | 6/30~7/6 | 7/7~7/13 | 7/14~7/20 | 7/21~7/25
기획·설계 | 전체 팀 | 킥오프 · 자기소개 · 프로젝트 소개 PPT 발표 | ●
기획·설계 | 경영+디자인 | 서비스 기획 확정 · 시장조사 정리 | ●
기획·설계 | 디자인 | Figma 와이어프레임 & 디자인 시스템 | ● | ●
기획·설계 | 백엔드 | ERD 설계 & API 명세서 작성 | ● | ●
기획·설계 | 전체 팀 | GitHub 세팅 & 개발 환경 구성 | ●
① 프로필 | 백엔드 | 회원가입 / 로그인 API (JWT) |  | ●
① 프로필 | 프론트 | 회원가입 / 로그인 화면 |  | ●
① 프로필 | 백엔드+프론트 | 프로필 등록 · 조회 / 수정 |  |  | ●
② 모집글 | 백엔드 | 모집글 CRUD API |  |  | ● | ●
② 모집글 | 프론트+디자인 | 모집글 목록 / 상세 페이지 |  |  |  | ●
③ 지원·승인 | 백엔드+프론트 | 프로젝트 지원 · 지원자 목록 |  |  |  |  | ●
③ 지원·승인 | 백엔드 | 지원 승인 / 거절 API | [5 empty] | ●
④ 매칭 점수 | 백엔드 | 매칭 점수 자동 계산 로직 | [5 empty] | ● | ●
④ 매칭 점수 | 프론트+디자인 | 매칭 점수 시각화 (게이지·매칭률) | [6 empty] | ●
⑤ 진행 관리 | 백엔드+프론트 | 프로젝트 상태 관리 · 할 일 보드 | [6 empty] | ● | ●
⑥ 포트폴리오 | 백엔드+프론트 | 프로젝트 완료 처리 | [7 empty] | ●
⑥ 포트폴리오 | 백엔드+프론트 | 포트폴리오 자동 생성 / 조회 | [8 empty] | ●
공통 | 프론트+디자인 | 메인(랜딩) 페이지 | [8 empty] | ●
마무리 | 전체 팀 | 통합 테스트 · 버그 수정 · 더미데이터 | [9 empty] | ●
마무리 | 전체 팀 | 서버 배포 · 발표 자료 & 시연 시나리오 | [9 empty] | ●
※ 학기 중 진행 — 1인당 주 25~30시간 가정. W5(중간고사 가능 구간)·W10(마무리)에 버퍼 포함.

## 팀 역할 분담표
MajorLink ¦ 팀 역할 분담표
총 6명 ¦ 컴퓨터공학부 4명 (프론트 2 · 백엔드 2) · 시각디자인과 1명 · 경영학과 1명
역할 | 학과 / 전공 | 인원 | 주요 업무 | 주요 산출물 | 협업 도구
백엔드 개발 A | 컴퓨터공학부 | 1명 | 회원가입·로그인(JWT), 프로필 API, 매칭 점수 계산 로직, ERD 설계 | Spring Boot 서버, JWT 인증, 매칭 알고리즘 | GitHub, Swagger, Notion
백엔드 개발 B | 컴퓨터공학부 | 1명 | 모집글 CRUD, 지원/승인 API, 포트폴리오 생성 API, 서버 배포 | REST API, MySQL DB, 배포 환경 | GitHub, Swagger, Notion
프론트엔드 개발 A | 컴퓨터공학부 | 1명 | 회원가입·로그인 화면, 프로필 페이지, 모집글 작성·목록·상세 | React/Next.js 화면, 공통 컴포넌트 | GitHub, Figma, Notion
프론트엔드 개발 B | 컴퓨터공학부 | 1명 | 지원/지원자 관리 화면, 진행 관리 보드, 포트폴리오 페이지, 메인 페이지 | React/Next.js 화면, 대시보드 UI | GitHub, Figma, Notion
UI/UX 디자인 | 시각디자인과 | 1명 | 서비스 브랜딩·로고, 디자인 시스템, Figma 와이어프레임, 전체 화면 디자인 | Figma 화면 설계, 디자인 시스템, 로고 | Figma, Notion, Discord
기획 / PM | 경영학과 | 1명 | 서비스 기획, 시장조사, 설문 분석, MVP 우선순위, 일정 관리, 발표 구성 | 기획서, 설문 분석 자료, 발표 자료 | Notion, Google Slides
※ 컴퓨터공학부 4명이 개발 전담, 시각디자인과 1명이 디자인 전담, 경영학과 1명이 기획·PM 전담 — 전공 융합 구조.

## 설문조사 결과
MajorLink ¦ 사용자 수요조사 결과
구글폼 「대학생 프로젝트 팀빌딩 플랫폼 수요조사」 ¦ 응답 52명 ¦ 조사 시점: 2026.05 (출처: 팀 자체 설문)
No | 설문 문항 | 주요 응답 (52명 기준) | 비율 | 해석 / 시사점
1 | 현재 학년 | 2학년 25% · 4학년 25% · 1학년 19.2% · 3학년 19.2% · 졸업(예정) 11.5% | 전 학년 고른 분포 | 특정 학년에 치우치지 않아 서비스 타깃 폭이 넓음
2 | 전공 계열 | 컴퓨터공학/SW/IT 46.2% · 인문/사회/교육 23.1% · 디자인/예술 13.5% · 기타 | IT 계열 최다 | 응답자 절반이 IT 계열 — 개발 협업 수요 관심 높음 (표본 편향 가능성 참고 필요)
3 | 팀 프로젝트 참여 경험 | 있다 40.4% · 없다 38.5% · 계획 있다 21.2% | 경험자·미경험자 혼재 | 미경험+계획 = 59.7% → '시작이 막막한' 층이 핵심 타깃
4 | 팀원 구하기 어려움 (5점) | 4점 44.2% · 3점 36.5% · 1점 9.6% · (2·5점 소수) | 4점 이상 다수 | 다수가 팀원 구하기에 어려움 체감 → 문제 정의의 직접 근거
5 | 가장 어려웠던 점 (복수) | 팀 경험 없어 시작 막막 48.1% · 지원자 실력 확인 어려움 42.3% · 연락 끊김/참여도 낮음 28.8% · 역할 분담 불명확 26.9% | 신뢰·검증 문제 핵심 | '지원자 실력 확인'·'역할 분담' → 매칭 점수 기능의 필요성 근거
6 | 팀원 주로 구하는 곳 (복수) | 같은 학과 친구 69.2% · 동아리/학회 25% · 교수님/지인 추천 23.1% · 구해본 적 없다 23.1% · 에브리타임 15.4% | 전공 내 인맥 의존 | 다른 전공 학생을 만날 채널 부재 → 전공 융합 매칭의 빈자리
7 | 타 전공 협업 의향 (5점) | 4점 32.7% · 3점 28.8% · 5점 19.2% · 2점 13.5% | 4점+ = 51.9% | 절반 이상이 다른 전공과 협업 의향 있음 → 서비스 컨셉 수요 확인
8 | 이런 웹서비스 사용 의향 (5점) | 4점 48.1% · 3점 28.8% · 5점 19.2% · (1·2점 소수) | 4점+ = 67.3% | 사용 의향이 매우 높게 나옴 → MVP 추진 근거
9 | 가장 필요한 기능 (복수) | 전공/역할 프로필 53.8% · 댓글/소통 42.3% · 후기/평가 42.3% · 모집글 등록 32.7% · 공모전 연동 30.8% · 진행 보드 26.9% · 지원/승인 23.1% · 매칭 점수 23.1% · 포트폴리오 19.2% | 프로필 기능 1순위 | MVP 6가지 = 프로필·모집·지원/승인·매칭·진행보드·포트폴리오로 절충 선정
10 | 포트폴리오 정리 어려움 (5점) | 4점 40.4% · 3점 36.5% · 2점 13.5% · (1·5점 소수) | 4점+ 다수 | 프로젝트 후 포트폴리오 정리에 어려움 → 자동 생성 기능 근거
11 | 예상 사용 빈도 | 프로젝트 찾을 때마다 44.2% · 공모전/졸작 시즌 26.9% · 한 학기 1회 13.5% | 수시 사용 가장 많음 | 프로젝트가 필요할 때마다 찾는 패턴 → 재방문 동기 확보
12 | 개선점·추가 기능 (주관식 14건) | 같은 스킬 매칭 · 취업 연계 · 포폴 비교 · 평가 공유 · UX 접근성 · 에타처럼 학교 단위 운영 | 취업·검증·범위 의견 | 취업 연계·평가 기능은 Phase 2 후보, '학교 단위 운영'은 출시 전략에 반영
13 | 프리미엄 이용 의향 | 무료라면 36.5% · 월1,000원 이하 17.3% · 월3,000원 이하 19.2% · 월5,000원 이하 9.6% · 유료 안 씀 9.6% | 유료 의향 46.1% | 어느 가격대든 유료 의향 46.1% → 월 1,000~3,000원 구간이 현실적 (추정)
※ 표본 52명 · 팀 자체 설문 → 통계적 대표성은 제한적. '방향성 근거'로 활용하고, 베타 단계에서 재검증 필요.

## 수익 모델 & 비용
MajorLink ¦ 수익 모델 & 비용 계획
초기 무료 운영 → 사용자 확보 후 단계적 수익화 ¦ 가격은 구글폼 13번 응답 기반 추정
■ 수익 모델
수익 모델 | 단계 | 대상 | 가격대 | 제공 기능 | 설문 근거
기본 (무료) | 1단계 | 전체 대학생 | 무료 | 프로필·모집·지원·매칭·진행보드·포트폴리오 기본 기능 | 사용 의향 67.3% (Q8)
프리미엄 포트폴리오 | 2단계 (런칭 후) | 취업 준비 학생 | 월 1,000~3,000원 | 포트폴리오 PDF·고급 템플릿·개인 URL·지원 이력 분석 | 유료 의향 46.1% (Q13)
모집글 상단 노출 | 2단계 (런칭 후) | 팀장·동아리 | 건당 3,000~5,000원 | 모집글 상단 고정·추천 배지 | 수시 사용 44.2% (Q11)
학교·학과 제휴 | 3단계 (확장) | 학교·학과·동아리 | 협의 (연 단위) | 캡스톤·졸업작품 팀 매칭 관리, 교수자용 대시보드 | '학교 단위 운영' 의견 (Q12)
■ MVP 개발 예상 비용 (10주)
비용 항목 | 분류 | 월 비용 (예상) | 10주 합계 (예상) | 무료 대안 | 비고
AWS EC2 (백엔드 서버) | 인프라 | 22500 | 56250 | Render.com 무료 플랜 | t3.micro / 프리티어 활용 시 ₩0
AWS RDS (MySQL) | 인프라 | 20000 | 50000 | Supabase 무료 500MB | db.t3.micro / 프리티어 활용 시 ₩0
Vercel (프론트 배포) | 인프라 | 0 | 0 | Vercel 무료 플랜 | 무료 플랜으로 충분
도메인 (majorlink.kr) | 서비스 | 3500 | 8750 | 무료 서브도메인 | 가비아·후이즈 기준
GitHub / Figma / Notion | 협업 | 0 | 0 | 전부 무료 플랜 | 팀 기본 기능 무료
총 예상 비용 (10주) |  | 46000 | 115000 | 프리티어·무료 플랜 조합 시 사실상 ₩0 운영 가능
※ 모든 가격·수익 수치는 추정 기반. 전환율·매출은 베타 테스트 이후 실제 데이터로 재검증 필요.

## Q&A 예상 질문
MajorLink ¦ 발표 예상 질문 & 답변
발표(5/19) 후 강사·청중 예상 질문 — 팀원이 함께 읽고 연습
No | 카테고리 | 예상 질문 | 답변 방향
1 | 기획 | 에브리타임·오픈채팅으로도 팀원 모집이 되는데 왜 MajorLink가 필요한가요? | 설문 6번 — 팀원의 69.2%가 '같은 학과 친구'에 의존, 다른 전공을 만날 채널이 없음. MajorLink는 전공·역할 기반 매칭 + 지원/승인 + 포트폴리오까지 한 흐름으로 제공.
2 | 기획 | 설문 표본 52명은 너무 적지 않나요? | 맞습니다. 통계적 대표성은 제한적이며 '방향성 근거'로만 사용. 베타 단계에서 추가 검증 예정. 다만 사용 의향 67.3%는 충분히 의미 있는 신호.
3 | 기능 | MVP를 6가지로 줄인 기준이 무엇인가요? | 설문 9번 '가장 필요한 기능' 응답과 팀 기획을 절충. 핵심 흐름(프로필→모집→지원/매칭→진행→포트폴리오)을 끊김 없이 완성하는 데 필요한 최소 기능으로 선정.
4 | 기능 | 매칭 점수는 어떻게 계산하나요? AI인가요? | AI 아님. 역할30+기술25+기간20+관심15+포트폴리오10 = 100점 가중치 점수 방식. 단순하지만 팀장이 지원자를 객관적으로 비교 가능.
5 | 일정 | 6명이 10주 안에 가능한가요? | MVP를 6가지로 명확히 제한하고 Phase 2 기능을 분리해 Scope Creep 방지. 컴공 4명이 개발 전담, API 명세를 W1~W2에 확정해 병렬 개발.
6 | 기술 | 기술 스택은 무엇인가요? | 백엔드 Spring Boot + JWT + MySQL, 프론트 React/Next.js, 디자인 Figma, 배포 AWS/Vercel. 팀 내 컴공 4명이 익숙한 스택으로 빠른 MVP 개발.
7 | 운영 | 프로젝트가 중간에 흐지부지되면 어떻게 하나요? | 진행 관리 보드로 상태·할 일을 가시화해 팀장이 조기에 파악. 중간 기여 내용도 포트폴리오에 기록되어 참여 자체에 의미 부여.
8 | 수익 | 대학생이 돈을 낼까요? | 설문 13번 — 어느 가격대든 유료 의향 46.1%. 초기에는 무료로 사용자 확보 후 월 1,000~3,000원 프리미엄 포트폴리오로 전환 (추정).
9 | 경쟁 | 노션·캔바로 포트폴리오를 정리하면 되지 않나요? | 설문 12번에서 나온 의견. 노션·캔바는 '정리 도구', MajorLink는 '프로젝트 활동 자체가 자동으로 포트폴리오가 되는' 점이 차별점.
10 | 확장 | 전국 서비스로 키울 건가요? | 설문 12번 의견대로 초기에는 특정 학교/학과 단위로 시작(에브리타임 모델). 검증 후 확장. 학교 제휴(B2B)가 3단계 수익 모델.